## 8月30日
附件2
唐河县2020年度统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设内容） |  | （乡）镇 | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收
资金投入合计 | [5 empty] | 12067 | 1900 | 5277 | 510 | 4380
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 5016 | 1423.83 | 2584 | 27 | 981.17
1 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.68 | 毕店镇 | 常赵庄村委 | 31.68 | 31.68 |  |  |  | 县交通局 | 解决9户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 85 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
2 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 毕店镇 | 老谢庄村委 | 63.7 | 63.7 |  |  |  | 县交通局 | 解决6户13名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 113 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
3 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 19.11 | 东王集乡 | 草场村委 | 19.11 | 19.11 |  |  |  | 县交通局 | 解决8户17名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 191 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
4 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.85 | 东王集乡 | 草场村委 | 31.85 | 31.85 |  |  |  | 县交通局 | 解决8户17名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 191 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
5 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 东王集乡 | 李华村委 | 63.7 | 63.7 |  |  |  | 县交通局 | 解决9户20名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 103 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
6 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 40.95 | 东王集乡 | 南郝庄村委 | 40.95 | 40.95 |  |  |  | 县交通局 | 解决10户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 158 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
7 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 东王集乡 | 朱庙村委 | 63.7 | 63.7 |  |  |  | 县交通局 | 解决13户30名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 202 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
8 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 大河屯镇 | 法云寺村委 | 63.7 | 63.7 |  |  |  | 县交通局 | 解决15户47名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 158 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
9 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 70.07 | 大河屯镇 | 法云寺村委 | 70.07 | 29.44 | 40.63 |  |  | 县交通局 | 解决15户47名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 158 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
10 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.84公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 68.796 | 大河屯镇 | 肖庄村委 | 68.796 |  | 68.796 |  |  | 县交通局 | 解决14户35名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 172 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
11 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.17公里。其中路基宽5米、路面宽4米、5CM厚中粒式沥青混凝土路面0.755公里；路基宽4.5米、路面宽3.5米、5CM厚中粒式沥青混凝土路面0.415公里。 | 94.9028 | 大河屯镇 | 李湾村委 | 94.9028 |  | 94.9028 |  |  | 县交通局 | 解决9户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 357 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
12 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 82.81 | 大河屯镇 | 后张湾村委 | 82.81 |  | 82.81 |  |  | 县交通局 | 解决15户49名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 235 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
13 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 大河屯镇 | 后张湾村委 | 63.7 |  | 63.7 |  |  | 县交通局 | 解决8户20名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 235 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
14 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.8公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 50.96 | 大河屯镇 | 后张湾村委 | 50.96 |  | 50.96 |  |  | 县交通局 | 解决6户19名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 235 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
15 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.54公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 34.398 | 大河屯镇 | 后张湾村委 | 34.398 |  | 34.398 |  |  | 县交通局 | 解决5户13名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 235 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
16 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.9公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 57.33 | 大河屯镇 | 曹庄村委 | 57.33 |  | 57.33 |  |  | 县交通局 | 解决8户21名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 55 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
17 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 38.22 | 少拜寺镇 | 董坡村委 | 38.22 |  | 38.22 |  |  | 县交通局 | 解决9户28名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 228 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
18 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.85 | 少拜寺镇 | 董坡村委 | 31.85 |  | 31.85 |  |  | 县交通局 | 解决10户34名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 228 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
19 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.85 | 少拜寺镇 | 董坡村委 | 31.85 |  | 31.85 |  |  | 县交通局 | 解决10户34名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 228 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
20 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.85 | 少拜寺镇 | 董坡村委 | 31.85 |  | 31.85 |  |  | 县交通局 | 解决10户34名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 228 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
21 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.2公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 76.44 | 少拜寺镇 | 枣庄村委 | 76.44 |  | 76.44 |  |  | 县交通局 | 解决12户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 145 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
22 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 少拜寺镇 | 枣庄村委 | 63.7 |  | 63.7 |  |  | 县交通局 | 解决12户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 145 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
23 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.2公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 76.44 | 古城乡 | 杜庄村委 | 76.44 |  | 76.44 |  |  | 县交通局 | 解决11户30名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 183 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
24 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.42公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 26.754 | 古城乡 | 米庄村委 | 26.754 |  | 26.754 |  |  | 县交通局 | 解决12户34名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
25 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.85 | 古城乡 | 曲柏科村委 | 31.85 |  | 31.85 |  |  | 县交通局 | 解决8户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 93 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
26 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 古城乡 | 魏庄村委 | 63.7 |  | 63.7 |  |  | 县交通局 | 解决11户30名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 67 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
27 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.85 | 城郊乡 | 王庄村委 | 31.85 |  | 31.85 |  |  | 县交通局 | 解决7户21名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 276 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
28 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.65公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 41.405 | 城郊乡 | 王庄村委 | 41.405 |  | 41.405 |  |  | 县交通局 | 解决7户21名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 276 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
29 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.62公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 132.678 | 城郊乡 | 王庄村委 | 132.678 |  | 132.678 |  |  | 县交通局 | 解决7户21名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 276 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
30 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建4.8公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 393.12 | 源潭镇 | 大李湾村委 | 393.12 |  | 393.12 |  |  | 县交通局 | 解决18户43名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 357 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
31 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建2.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 159.25 | 源潭镇 | 龚岗村委 | 159.25 |  | 159.25 |  |  | 县交通局 | 解决9户17名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 168 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
32 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.2公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 76.44 | 源潭镇 | 龚岗村委 | 76.44 |  | 76.44 |  |  | 县交通局 | 解决9户17名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 168 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
33 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.4公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 25.48 | 源潭镇 | 焦岗村委 | 25.48 |  | 25.48 |  |  | 县交通局 | 解决10户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 128 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
34 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 70.07 | 源潭镇 | 焦岗村委 | 70.07 |  | 70.07 |  |  | 县交通局 | 解决10户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 128 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
35 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.8公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 147.42 | 桐河乡 | 官园村委 | 147.42 |  | 147.42 |  |  | 县交通局 | 解决8户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 168 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
36 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.91公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 57.967 | 桐河乡 | 吴庄村委 | 57.4362 | 46.33 | 11.1062 |  |  | 县交通局 | 解决10户24名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 429 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
37 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4米，路面宽3米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 54.6 | 桐河乡 | 范营村委 | 54.6 | 54.6 |  |  |  | 县交通局 | 解决10户22名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 41 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
38 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.4公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 89.18 | 马振抚镇 | 简庄村委 | 89.18 | 89.18 |  |  |  | 县交通局 | 解决6户14名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 93 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
39 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 19.11 | 马振抚镇 | 简庄村委 | 19.11 | 19.11 |  |  |  | 县交通局 | 解决6户14名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 93 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
40 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.6公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 49.14 | 马振抚镇 | 前庄村委 | 49.14 | 49.14 |  |  |  | 县交通局 | 解决12户31名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 127 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
41 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 95.55 | 昝岗乡 | 丁庄村委 | 95.55 | 95.55 |  |  |  | 县交通局 | 解决10户24名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 173 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
42 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.31公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 19.747 | 昝岗乡 | 满岗村委 | 19.747 | 19.747 |  |  |  | 县交通局 | 解决12户31名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 141 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
43 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建3.6公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 294.84 | 昝岗乡 | 满岗村委 | 294.84 | 294.84 |  |  |  | 县交通局 | 解决12户31名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 141 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
44 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建3.6公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 31.85 | 昝岗乡 | 满岗村委 | 31.85 | 31.85 |  |  |  | 县交通局 | 解决12户31名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 141 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
45 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 101.92 | 昝岗乡 | 赵岗村委 | 101.92 | 101.92 |  |  |  | 县交通局 | 解决8户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 53 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
46 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 33.124 | 祁仪镇 | 祁仪村委 | 33.124 | 29.733 | 3.391 |  |  | 县交通局 | 解决10户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 99 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
47 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.52公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 祁仪镇 | 祁仪村委 | 63.7 |  | 63.7 |  |  | 县交通局 | 解决10户25名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 99 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
48 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 50.96 | 黑龙镇 | 赵庄村委 | 50.96 |  | 50.96 |  |  | 县交通局 | 解决13户40名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 177 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
49 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.8公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 23.569 | 湖阳镇 | 仝湾村委 | 23.569 |  | 23.569 |  |  | 县交通局 | 解决6户14名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 53 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
50 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.37公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 38.22 | 湖阳镇 | 仝湾村委 | 38.22 |  | 38.22 |  |  | 县交通局 | 解决6户14名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 53 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
51 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 19.11 | 湖阳镇 | 武岗村委 | 19.11 |  | 19.11 |  |  | 县交通局 | 解决8户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
52 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.3公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 57.33 | 湖阳镇 | 武岗村委 | 57.33 |  | 57.33 |  |  | 县交通局 | 解决8户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
53 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.9公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 101.92 | 湖阳镇 | 武岗村委 | 101.92 |  | 90.493 |  | 11.427 | 县交通局 | 解决8户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
54 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 45.227 | 湖阳镇 | 武岗村委 | 45.227 |  | 45.227 |  |  | 县交通局 | 解决8户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
55 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.71公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 56.863 | 湖阳镇 | 武岗村委 | 56.863 |  |  |  | 56.863 | 县交通局 | 解决8户15名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
56 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.89公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 52.234 | 湖阳镇 | 武岗村委 | 52.234 |  |  |  | 52.234 | 县交通局 | 解决9户17名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
57 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.82公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 127.4 | 湖阳镇 | 武岗村委 | 127.4 |  |  |  | 127.4 | 县交通局 | 解决9户17名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 48 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
58 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建2公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 36.309 | 龙潭镇 | 龚庄村委 | 36.309 |  |  |  | 36.309 | 县交通局 | 解决8户20名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 90 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
59 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.57公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 36.309 | 苍台镇 | 邵庄村委 | 36.309 |  |  |  | 36.309 | 县交通局 | 解决10户24名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 96 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
60 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.57公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 53.508 | 张店镇 | 陈岗村委 | 53.508 |  |  |  | 53.508 | 县交通局 | 解决11户35名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 261 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
61 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建0.84公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 95.55 | 张店镇 | 陈岗村委 | 95.55 |  |  |  | 95.55 | 县交通局 | 解决11户35名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 261 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
62 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.5 公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 张店镇 | 杨营村委 | 63.7 |  |  |  | 63.7 | 县交通局 | 解决12户34名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 231 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
63 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 张店镇 | 杨营村委 | 63.7 |  |  |  | 63.7 | 县交通局 | 解决12户34名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 231 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
64 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.6公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 101.92 | 桐寨铺镇 | 李岗顶村委 | 101.92 |  |  |  | 101.92 | 县交通局 | 解决9户19名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 160 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
65 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 63.7 | 桐寨铺镇 | 李岗顶村委 | 63.7 |  |  |  | 63.7 | 县交通局 | 解决9户19名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 160 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
66 | 2020年贫困村通村入组道路建设项目 | 修建1.5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18CM厚C25水泥混凝土路面。 | 95.55 | 桐寨铺镇 | 碾盘桥村委 | 95.55 |  |  |  | 95.55 | 县交通局 | 解决10户30名贫困群众出行问题，改善群众生产生活条件，增加群众收入，提升群众生活质量。 | 287 | 3.17 | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
67 | 兴唐办事处南张湾社区村道建设项目 | 修建小张湾至吕湾组间450米长，3.5米宽，18CM厚的C25水泥道路。 | 30 | 兴唐街道 | 南张湾社区 | 30 |  |  | 9 | 21 | 县扶贫办 | 改善交通现状，方便南张湾约1000名群众出行，促进第三产业发展，增加贫困人员收入。 | 5 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
68 | 兴唐办事处大张庄村道建设 | 修建社区道路约530米长，3.5米宽、2米宽，18CM厚的C25水泥道路。 | 30 | 兴唐街道 | 大张庄社区 | 30 |  |  |  | 30 | 县扶贫办 | 改善交通现状，方便大张庄社区约1200名群众出行，促进第三产业发展，增加贫困人员收入。 | 3 |  | 2020-03-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01
69 | 桐寨铺镇碾盘桥村小型水利设施建设项目 | 坑塘整治约1700平方米。 | 30 | 桐寨铺镇 | 碾盘桥村 | 30 |  |  | 9 | 21 | 县扶贫办 | 减少洪涝损失，改善群众生产条件，扩大群众农作物灌溉面积，增加收益灌溉群众两季农业种植收入约5万元。 | 287 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
70 | 张店镇杨营村小型水利设施建设项目 | 灌溉水渠疏浚1000米新建护坡约600平方米。 | 30 | 张店镇 | 杨营村 | 30 |  |  | 9 | 21 | 县扶贫办 | 减少洪涝损失，改善群众生产条件，扩大群众农作物灌溉面积，增加约1000名群众两季农业种植收入10万元。 | 230 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
71 | 古城乡黄店村通组道路建设项目 | 修建700米长、2.5米宽、18CM厚的C25组间水泥道路。 | 30 | 古城乡 | 黄店村 | 30 |  |  |  | 30 | 县扶贫办 | 改善交通现状，方便群众73名贫困人口出行，促进第三产业发展，增加贫困人员收入。 | 73 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
72 | 祁仪镇蒋岗村少数民族村道路建设项目 | 为少数民族村修建道路长1100米、宽2.5米、厚18CM的C25组间水泥道路。 | 58 | 祁仪镇 | 蒋岗村 | 58 | 58 |  |  |  | 县民宗局 | 解决少数民族村蒋岗村60名贫困人口，1500名群众出路，提高群众生活质量。 | 60 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-08-01
73 | 上屯镇马营村少数民族村道路建设项目 | 为少数民族村修建道路500米宽2.5米、厚18CM的C25组间水泥道路。 | 23 | 上屯镇 | 马营村 | 23 | 5 | 18 |  |  | 县民宗局 | 解决少数民族村马营约2000多名群众出路，提高群众生活质量。 | 8 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-08-01
74 | 马振抚镇幸福新村安置项目 | 29户搬迁户天燃气安装、1座150米深水井配套及管道安装。 | 28 | 马振抚 | 幸福新村 | 28 | 28 |  |  |  | 县发改委 | 解决马振抚镇幸福新村安置点29户家用天燃气和生活用水。 | 29户70人 |  | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
75 | 王集乡创业小区安置点生产生活用房建设项目 | 新建545平方米生产、生活用房，解决安置点贫困人员就业和生活问题。 | 37 | 王集乡 | 创业小区 | 37 | 37 |  |  |  | 县发改委 | 方便王集乡创业小区安置点贫困人员就近务工和生活生产所用车辆安全停放，解决务工人员的后顾之忧，增加贫困人员务工收入5万元。 | 32户68人 |  | 2020-01-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
76 | 祁仪镇清水河社区易地扶贫搬迁安置点道路建设 | 新建外连路330米长 厚18CM道路一条及246米排水沟等配套设施建设。 | 56 | 祁仪村 | 清水河社区 | 56 | 56 |  |  |  | 县发改委 | 解决祁仪镇清水河社区易地扶贫搬迁安置点近100名贫困人员出行。 | 40户91人 |  | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
77 | 贫困村饮水安全设备维修项目 | 贫困村饮水安全设备更新（购置潜水泵、消毒设备等）。 | 49 | 桐寨铺镇、源潭镇、桐河等9个乡镇 | 桐寨铺镇、源潭镇、桐河等9个乡镇30个村 | 49 |  | 49 |  |  | 水利局 | 带贫人数3669人，通过安全饮水配套设施投入，解决9个乡镇30个村委3669人贫困人口饮水安全。 | 3669人 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
78 | 马振抚岭尽沟村桥涵建设项目 | 修建长8米，宽8米，桥台高3米交通桥一座。 | 20 | 马振抚 | 岭尽沟 | 20 |  | 20 |  |  | 水利局 | 改善交通现状，方便岭尽沟村约2522名群众出行，促进第三产业发展，增加贫困人员收入。 | 58户130人 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
79 | 马振抚镇简庄村稻虾基地渠道工程 | 铺设直径200pvc管道1948米，直径100pvc管道188米，建管护房190平方米。 | 30 | 马振抚 | 简庄村 | 30 |  | 30 |  |  | 水利局 | 扩大群众农作物灌溉面积，增加简庄村群众两季农业种养植收入10万元。 | 60户93人 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
80 | 古城乡黄店村打井配套工程项目 | 深水井3眼100米配200kva变压器一台。 | 20 | 古城乡 | 黄店村 | 20 |  | 20 |  |  | 水利局 | 带贫人数76人，通过深水井配套设施投入，解决黄店村35户75人贫困人口生产种植用水。 | 35户75人 |  | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
二、产业发展类项目合计 | [5 empty] | 6581 | 390.64 | 2693 | 284.62 | 3212.74
81 | 集体产业扶贫发展项目 | 利用财政到户产业扶持资金，按照户均1万元投入带贫主体建设标准化养殖场，每个养殖场按照300万元规模进行建设，每个养殖场占地15亩，年出栏育肥猪4000头，660㎡猪舍4栋（包括道路围墙、配电、供水、进料系统、温度调节系统、监控信息化系统、粪污收集等），猪舍底部砖混结构，上部为钢结构骨架保温大棚，配套智能进料系统、生活区等。养殖场产权归所在地的村委所有，带贫主体租赁养殖场实施养殖项目，带动贫困户发展产业和就业。 | 每个养殖场300万元 | 城郊乡、源潭镇、桐寨铺等12个乡镇 | 城郊乡、源潭镇、桐寨铺等12个乡镇 | 4800 | 311.64 | 1432.28 | 167.62 | 2888.46 | 县农业农村局 | 每个养殖场每年按照投资额的10%（30万元）缴纳租金，租金归养殖场所在村集体经济所有，村委根据日常考核差异化分配给贫困户；每个养殖场带动贫困劳动力大约5人，每人年工资收入3万元。对集中带贫贫困户有意愿自己发展养殖的，按最低价提供仔猪，无偿做技术指导，采取回购、帮助销售等手段确保贫困户获得最大收益。 | 5300户 |  | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 县级含23.29万元其他年度结余资金
82 | 2020年产业扶贫自主发展项目 | 支持贫困户自主发展花生、红薯、中药材、大棚蔬菜、花椒、西瓜、食用菌种植，水产养殖、畜牧养殖，苗木花卉林果产业等短平快扶贫产业项目。按照每个项目投资金额的50%进行补助，每个项目最高不超过5000元。每户最多可以申请2个项目。 | 按照每个项目投资金额的50%进行补助，每个项目最高不超过5000元 | 张店、郭滩等19个乡镇 | 全县19个乡镇525个行政村 | 1380 | 38 | 1110.72 |  | 231.28 | 县农业农村局，县林业局 | 通过对贫困户发展的花生、红薯、中药材、大棚蔬菜、花椒、西瓜、食用菌种植，水产养殖、畜牧养殖，苗木花卉林果产业等短平快产业扶贫项目进行补助，一方面减轻了贫困户发展产业的资金压力，另一方面极大提高了贫困户发展产业的积极性。通过产业发展获得长期稳定增收，预计户均增收2000元左右。预计惠及贫困户4964户，11900人。 | 11900 |  | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01
83 | 城郊乡刘洼村食用菌育种配套设施 | 购买育种设备一套(装速发装扎一体机2套、刮板提升机1个、圆筒提升机2个、振动筛1个、输送带3个、控制柜1个、一次拌料机1个、二次拌料机1个)。育种设备产权归城郊乡刘洼村村委所有。 | 30 | 城郊乡 | 刘洼村 | 30 |  |  | 30 |  | 县扶贫办 | 促进产业发展，以资产租赁形式增加村集体经济收入1.5万元，带动贫困人口务工4人，增加务工人员收入2万元。 | 210 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01
84 | 城郊乡刘马洼常恒包装制品公司扩建项目 | 购买生产设备（厚料缝纫机）90台。设备产权归城郊乡刘马洼村村委所有。 | 30 | 城郊乡 | 刘马洼村 | 30 |  |  | 30 |  | 县扶贫办 | 通过项目实施，将总投资30万元购买的设备出租给常恒包装，租金每年2.4万元，租金归村集体经济所有，村委根据日常考核差异化分配给15户贫困户；贫困户厂内就业务工，增加收入。彻底改变15户贫困户的经济面貌。 | 31 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01
85 | 源潭镇蔡庄村食用菌种植项目 | 新建食用菌大棚4000平方米，产权归源潭镇蔡庄村村委所有。 | 30 | 源潭镇 | 蔡庄村 | 30 |  |  | 9 | 21 | 县扶贫办 | 通过项目实施，促进产业发展，村民和贫困户利用土地流转方式实现收益；大棚产生的租赁费用2万元，由村委根据日常考核差异化分配给贫困户；带动贫困人口务工3人，增加务工人员收入1.5万元。 | 122 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01
86 | 桐寨铺镇周庄村皓月棉业扩建项目 | 扩大规模购置棉纺设备。设备产权归桐寨铺镇周庄村村委所有。 | 30 | 桐寨铺镇 | 周庄村 | 30 |  |  | 30 |  | 县扶贫办 | 以资产租赁形式增加村集体收入2.5万元，用于带动贫困户增收，同时带动贫困人口6人务工，增加务工贫困户人均年收入15000元。 | 217 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01
87 | 祁仪镇元山村蔬菜大棚项目 | 建设蔬菜大棚4000平方米，产权归祁仪镇元山村村委所有。 | 30 | 祁仪镇 | 元山村 | 30 |  |  | 9 | 21 | 县扶贫办 | 促进蔬菜产业发展，通过村集体自主经营或出租，增加村集体经济收入1.5万元，用于带动43户贫困户增收，同时带动贫困人口务工6-8余人，增加务工人员收入2.5万元。 | 43 |  | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01
88 | 昝岗乡丁庄村丁庄艾草加工车间扩建项目 | 计划购置200kVA变压器一台，明宇重工8627Z小型叉车一台，DDCG200-20A全自动艾草卷条机一台，DT3065气泵式手动卷条机四台。购置设备产权归昝岗乡丁庄村村委所有。 | 30 | 昝岗乡 | 丁庄村 | 30 |  |  |  | 30 | 县扶贫办 | 促进艾草加工车间发展，以资产租赁形式增加村集体经济收入2万元，合理用于增加贫困户增收，同时带动贫困人员务工3-4人，人均年收入约6000元。 | 173 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
89 | 少拜寺镇七台村蔬菜大棚项目 | 建设蔬菜大棚约4000平方米，产权归少拜寺镇七台村村委所有。 | 30 | 少拜寺镇 | 七台村 | 30 |  |  | 9 | 21 | 县扶贫办 | 促进种植产业发展，以资产租赁形式增加村集体经济收入2.2万元，合理用于增加79名贫困人员收入，增加务工岗位不低于8个,年务工人均收入不低于2000元。 | 79 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
90 | 毕店镇易地搬迁生产用房 | 新建600平方米生产用房。 | 41 | 毕店镇 | 柿园新区 | 41 | 41 |  |  |  | 县易地搬迁办 | 解决毕店镇柿园搬迁点贫困人员就近务工，增加贫困人员务工收入约10万元。 | 30户60人 |  | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
91 | 源潭镇曹岗扶贫仓储项目 | 新建1400平方米仓储库一座。 | 50 | 源潭镇 | 曹岗村 | 50 |  | 50 |  |  | 县扶贫办 | 增加贫困群众务工，每人每年收入不低于5000元，带动贫困群众种植辣椒和红薯，户年增收3000元以上，同时增加村集体经济收入。 | 曹岗村138贫困人口及周边村贫困群众 |  | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
92 | 大河屯镇扶贫车间扩建项目 | 购置龙门移动式数控平面钻床1台门式数控火焰类激光等离子切割机1台。 | 50 | 大河屯镇 | 李湾村 | 50 |  | 50 |  |  | 县扶贫办 | 新安置岗位35人，每人每年工资收入5000元以上，增加租金30000元。 | 李湾村186贫困人口及周边贫困群众 |  | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
93 | 昝岗乡优质水稻仓储库项目 | 新建1000平方米仓储库一座。 | 50 | 昝岗乡 | 赵岗村 | 50 |  | 50 |  |  | 县扶贫办 | 增加贫困人口务工10灵活就业增加租金收益40000元。 | 赵岗村53贫困人口及周边群众 |  | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
三、金融类、教育类、就业类扶贫项目 | [5 empty] | 470 | 85.53 | 0 | 198.38 | 186.09
94 | 2020年扶贫小额信贷贴息项目 | 对贫困户发放的金额在5万元以下、期限3年以内的扶贫小额贷款进行贴息（5万元3年期贷款贴息3.96%）。建档立卡贫困户通过户贷户用发展生产，增加收益。 | 5万元3年期贷款贴息补助3.96% | 全县张店、郭滩等19个乡镇 | 全县张店、郭滩等19个乡镇 | 320 | 85.53 |  | 158.38 | 76.09 | 县金融办、县扶贫办、县农业农村局 | 惠及全县6400户小额贷款贫困户，减少贫困户贷款利息支出。贷款资金用于贫困户自主发展产业增收等方式发展生产带动贫困户稳定增收。 | 6400 |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01
95 | 2020年实用技术培训项目 | 在19个乡镇培训1000名有意愿、有劳动能力的16-65周岁贫困人口，按照每人每天不高于100元的标准补助给培训机构，培训时间为4天。 | 每人每天不高于100元 | 全县张店、郭滩等19个乡镇 | 全县张店、郭滩等19个乡镇 | 40 |  |  | 40 |  | 县扶贫办 | 增强参加培训的1000明贫困人口自我发展能力，增加贫困人口就业机会和就业能力，提升贫困户务工及自我发展收入。 | 1000 |  | 2020-03-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01
96 | 2020年短期技能培训补助项目 | 为142名接受短期技能培训、并获得结业证书和国家承认的技能等级证书的贫困人口，按每人不高于2000元标准发放补助资金。 | 每人不高于2000元 | 全县22个乡镇、街道 | 全县22个乡镇、街道 | 28.25 |  |  |  | 28.25 | 县扶贫办 | 增强参加短期技能培训的142名贫困人口自我发展能力，增加贫困人口就业机会和就业能力，提升贫困户务工及自我发展收入，减少贫困人口培训支出。 | 142 |  | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
97 | 2020年职业教育补助项目 | 为545人次接受全日制中、高等职业教育的贫困人口发放补助资金，每人每学期1500元。 | 每人每学期1500元 | 全县22个乡镇、街道 | 全县22个乡镇、街道 | 81.75 |  |  |  | 81.75 | 县扶贫办 | 增强接受中、高等职业教育的545人次贫困人口自我发展能力，增加贫困人口就业机会和就业能力，提升贫困户务工及自我发展收入，减少贫困人口教育支出。 | 545 |  | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01

## 2018年余额 (hidden)
2018年中省市扶贫资金台账
单位：万元
序号 | 资金项目 | 文号 | 收入 | 支付金额 | 余额 | 项目主管单位 | 备注
1 | 到户增收 | 豫财农（2017）192 豫财农（2018）55 宛财预（2018）348 | 2226.1235 | 2226.1235 | 0 | 扶贫办
2 | 雨露计划 | 豫财农（2017）192 | 206.4 | 206.4 | 0 | 扶贫办
3 | 小额贷款贴息 | 豫财农（2017）192 | 122.4765 | 122.4765 | 0 | 扶贫办
4 | 古城乡井楼村村道建设 | 豫财农（2017）195 | 24 | 23.9176 | 0.0824 | 民宗局
5 | 古城乡黄宅村村道建设 | 豫财农（2017）195 | 26 | 26 | 0 | 民宗局
6 | 市派第一书记 | 宛财预（2017）330 | 360 | 344.5827 | 15.4173 | 扶贫办 | 其中：质保金10.66
7 | 易地搬迁 | 豫财农（2018）55 | 129.8 | 129.8 | 0 | 扶贫开发投资有限公司
8 | 2017年度县区脱贫攻坚成效考核奖励资金 | 宛财预（2018）308 | 30 | 30 | 0 | 扶贫办
9 | 四好农村路建设 | 宛财预（2018）438 | 300 | 300 | 0 | 交通局
10 | 文化广场建设 | 宛财预（2018）439 | 380 | 380 | 0 | 文广新局
合计： |  |  | 3804.8 | 3789.3003 | 15.4997

## 2017年余额 (hidden)
2017年中省市扶贫资金台账
单位：万元
序号 | 资金项目 | 文号 | 收入 | 支付金额 | 余额 | 项目主管单位 | 备注
1 | 到户增收 | 豫财农（2016）211 豫财农（2017）83 | 1337.5786 | 1337.5786 | 0 | 扶贫办
2 | 雨露计划职业教育补助 | 豫财农（2016）211 | 19.65 | 19.65 | 0 | 扶贫办
3 | 雨露计划短期技能培训 | 豫财农（2016）211 | 3 | 3 | 0 | 扶贫办
4 | 雨露计划农村实用技术培训 | 豫财农（2016）211 | 9.75 | 9.75 | 0 | 扶贫办
5 | 小额贷款贴息 | 豫财农（2016）211 | 183.0214 | 183.0214 | 0 | 扶贫办
6 | 少上屯镇常湾村道路建设 | 豫财农（2016）249 | 26 | 26 | 0 | 民宗局
7 | 市派第一书记 | 宛财预（2017）330 | 150 | 144.5505 | 5.4495 | 扶贫办 | 其中：质保金3.831
合计： |  |  | 1729 | 1723.5505 | 5.4495